## 表10.2.2-4 招标控制价扉页
|  | 蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 501062.36元
| （大写）： |  | 伍拾万零壹仟零陆拾贰元叁角陆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程 |  | 第 1 页 共 2 页
一、工程概况 1. 工程地点：浙江省绍兴市嵊州市三界镇蒋镇村（大董）； 2. 建设规模：对村内道路原有破损板块挖除维修后，热沥青灌缝后加铺 6cm 厚 AC-13C（原生）细粒式沥青砼2981m2，并对沿线井盖加高，沿线坍塌挡墙修复，部分土路肩采用 18cm 厚 C30砼硬化，停车场新增树池侧石； 3. 建设单位：嵊州市三界镇蒋镇村股份经济合作社； 二、预算编制范围 图纸范围内的蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造，具体详见工程量清单。 三、招标控制价编制依据 1. 建设单位提供的施工图及设计单位对图纸问题答疑； 2. 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》； 3. 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 4. 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》； 5. 浙江省住房和城乡建设厅文件浙建建发【2019】92号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”； 6. 《省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（浙建建函[2025]320号）； 7. 材料信息价根据《绍兴市建设工程造价信息》（嵊州市优先）2026年第3期、《浙江造价信息》2026年第3期，无信息价材料参考市场价； 8. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 9. 其他相关资料。 四、取费说明 本工程按照浙江省建设工程计价规则(2018 版)规定进行取费。 1. 企业管理费按相应专业工程中值计取，取费基数为定额人工费+定额机械费，市政工程费率按17.04%； 2. 利润费率按照关于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）有关费用项目规定非市区工程中值费率计取，取费基数为定额人工费+定额机械费，市政工程费率按9.99%； 3. 本工程施工组织措施费按照非市区工程中值费率计取，取费基数为定额人工费+定额机械费，根据省建设厅关于调整我省 2018 版建筑安装工程安全文明施工费的通知（浙建建函〔2025〕320 号）调整，具体如下： （1）安全文明施工费：市政工程费率按8.91%； （2）冬雨季施工增加费：市政工程费率按0.13%； （3）二次搬运费：不计； （4）行车、行人干扰增加费：市政工程费率按1.69%； 4. 规费按相应工程规定计取，取费基数为定额人工费+定额机械费，市政工程费率为18.75%； 5. 税金按浙江省住房和城乡建设厅文件浙建建发【2019】92号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”，费率均为9%； 6. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法； 五、编制其它说明 1. 本工程未注明的单位均为mm； 2. 经设计明确，集水井混凝土强度按C25计入； 3. 经设计明确，本项目新增混凝土盖板处需新做φ700球墨铸铁井盖一套；
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程 |  | 第 2 页 共 2 页
4. 经设计明确，本项目沥青混凝土及粘层工程量按图纸工程量表为准。 5. 本项目废料外运距离按3km计入，渣土消纳费不计。 六、结论 本工程预算编制价为501062.36元（含暂列金额0元）

## 表10.2.2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程 | 501062.36 |  | 5268.02 | 11085.89 | 41372.12
1.1 | 市政工程 | 501062.36 |  | 5268.02 | 11085.89 | 41372.12
合计 |  | 501062.36 |  | 5268.02 | 11085.89 | 41372.12

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【市政工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 425968.5 | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 |  | ∑分部分项（人工费+机械费） | 51126.09
2 | 措施项目费 |  |  | 22635.85
2.1 | 施工技术措施项目 |  | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 16291.76 | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 |  | ∑技措项目（人工费+机械费） | 7998.68
2.2 | 施工组织措施项目 |  | 按实际发生项之和进行计算 | 6344.09 | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 5268.02 | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 |  | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 |  | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 |  | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 |  | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 |  | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 |  | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-2
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额（元） | 备注
7
4 | 规费 |  | 计算基数×费率 | 11085.89
5 | 增值税 |  | 计算基数×费率 | 41372.12
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 501,062.36

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【市政工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路部分 |  |  |  |  | 262073.65 | 7954.66 | 11723.72
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:18cm 3.废料外运，运距投标人自行考虑 | m2 | 55 | 23.73 | 1305.15 | 675.95 | 370.15
2 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路肩及板块修复区域 | m2 | 63 | 1.99 | 125.37 | 18.27 | 85.05
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm | m2 | 63 | 75.25 | 4740.75 | 411.39 | 11.34
4 | 040402017001 | 灌缝 | 1.工艺要求:热沥青灌缝 | m | 1120 | 5.98 | 6697.6 | 1736 | 11.2
5 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层 2.喷油量:0.6L/m2 | m2 | 2981 | 2.5 | 7452.5 | 29.81 | 59.62
6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13C（原生）细粒式沥青 2.厚度:5cm | m2 | 150 | 61.99 | 9298.5 | 172.5 | 450
7 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13C（原生）细粒式沥青 2.厚度:6cm | m2 | 2981 | 74.38 | 221726.78 | 4113.78 | 10731.6
本页小计 | [6 empty] | 251346.65 | 7157.7 | 11718.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格:15*35*99cm芝麻灰花岗岩（火烧面） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:2cm厚M10砂浆，C25砼基座 | m | 68 | 157.75 | 10727 | 796.96 | 4.76
|  | 挡墙及排水 |  |  |  |  | 150038 | 31670.16 | 2687.04
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:投标人自行考虑 2.挖土深度:符合设计要求 | m3 | 211.73 | 5.47 | 1158.16 | 84.69 | 868.09
10 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:良质土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 96.39 | 32.81 | 3162.56 | 2533.13
11 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合土方 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 100.88 | 13.46 | 1357.84 |  | 1120.78
本页小计 | [6 empty] | 16405.56 | 3414.78 | 1993.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位:挡土墙 2.材料品种、规格:浆砌块石 3.砂浆强度等级:M10 4.泄水孔材料品种、规格:φ10cmPVC管，间距2m 5.滤水层要求:碎石（土工布包裹） 6.沉降缝要求:每隔10m设沉降伸缩缝一道，缝宽2cm，内用沥青麻筋填塞 | m3 | 235.46 | 408.13 | 96098.29 | 22528.81 | 539.2
13 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.05 | 392.25 | 1588.61 | 88.41 | 2.39
14 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200厚碎石垫层，200厚C25混凝土基础 2.管座材质:C25混凝土 3.规格:DN500 Ⅱ级钢筋混凝土管 4.接口方式:承插接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验合格 | m | 10 | 354.24 | 3542.4 | 406.6 | 36.8
15 | 040305003002 | 浆砌块料 | 1.部位:消能石 2.材料品种、规格:浆砌块石 3.砂浆强度等级:M10 | m3 | 3.15 | 400.66 | 1262.08 | 273.92 | 7.56
本页小计 | [6 empty] | 102491.38 | 23297.74 | 585.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040501016001 | 成品线性边沟 | 1.断面规格:200*300 2.边沟主体采用黑色高强复合材料，边沟篦子采用球墨铸铁作为材料 3.雨水篦子固定在沟身上，每间隔10m设置可打开的篦子 | m | 34 | 239.9 | 8156.6 | 1513.68
17 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:dn250 PVC管 2.连接形式:粘接 3.铺设深度:按现场实际 4.管道检验及试验要求:闭水试验合格 | m | 10 | 98.89 | 988.9 | 131.8 | 0.1
18 | 040504002001 | 混凝土井 | 1200*1200mm混凝土集水井，井深1.5m 1.垫层、基础材质及厚度:30cm厚C25混凝土基础 2.混凝土强度等级:C25混凝土井身，具体做法详见设计图纸 3.井盖、井圈材质及规格:1450*1700球墨铸铁井盖 4.含管道连接处加固做法 | 座 | 1 | 5751.33 | 5751.33 | 256.31 | 5.4
19 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 | t | 0.071 | 4244.5 | 301.36 | 56.96 | 1.56
本页小计 | [6 empty] | 15198.19 | 1958.75 | 7.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040504002002 | 混凝土井 | 原有检查井新增钢筋混凝土盖板及铸铁井盖 1.盖板材质、规格:1500*1100 C30钢筋混凝土井盖板，厚150mm 2.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁井盖 3.含模板费用，钢筋另列 | 座 | 1 | 1128.75 | 1128.75 | 173.25 | 13.65
21 | 040504009001 | 雨水口抬升 | 400*500雨水口抬升，更换雨水箅子 1.拆除原有井盖，凿除部分原有井身 2.废料外运，运距投标人自行考虑 3.浇筑C30砼篦座，400*500球墨铸铁雨水篦子安装 4.含模板费用，钢筋另列 | 座 | 1 | 445.35 | 445.35 | 118.15 | 3.09
本页小计 | [6 empty] | 1574.1 | 291.4 | 16.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040504002003 | 井抬升 | φ700圆形检查井筒加高加固，更换井盖 1.拆除原有井盖，凿除部分原有井身 2.废料外运，运距投标人自行考虑 3.浇筑C30砼篦座，φ700球墨铸铁井盖安装 4.含模板费用，钢筋另列 | 座 | 25 | 919.45 | 22986.25 | 3105.75 | 77.5
23 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 | t | 0.497 | 4244.5 | 2109.52 | 398.7 | 10.92
|  | 交安 |  |  |  |  | 13856.85 | 2911.75 | 1602.16
24 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种:热熔型反光材料 | m2 | 172 | 35.94 | 6181.68 | 1271.08 | 1138.64
本页小计 | [6 empty] | 31277.45 | 4775.53 | 1227.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 040205018001 | 警示柱 | 1、类型 ：地埋式 2、材料品种 ：示警桩钢管,外露H=800mm范围内，面设红色/黄色反光膜与白色/黑色反光膜间隔设置 3、规格、型号：Φ89*1200*3，示警桩盖板Φ89*3 4、基础材料品种、厚度、强度：尺寸400*400*500mm，C25水泥混凝土基础 5、工作内容包括完成本项目所必须的挖方、填方、模板、钢筋、警示桩制作安装及反光膜等 | 根 | 14 | 173.04 | 2422.56 | 685.58 | 94.36
本页小计 | [6 empty] | 2422.56 | 685.58 | 94.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 040205003001 | 标杆 | 单柱标志杆Φ89杆 1.材料品种:立柱采用热镀锌无缝钢管立柱，所有杆件应外喷环氧富锌漆,做法需符合相关规范要求; 2.规格:立柱Φ89*4.5*3000； 3.100厚碎石垫层，C25钢筋混凝土基础700*800*800，钢筋、地埋螺栓、法兰及加固件按设计图纸,须满足质量要求； 4.工作内容包括完成本项目所必须的挖方、填方、混凝土基础、模板、钢筋、预埋件、杆件制作安装等全部内容; | 根 | 3 | 922.04 | 2766.12 | 670.95 | 125.52
27 | 040205004001 | 标志板 | 1、类型 ：标志牌 2、材质、规格尺寸 ：△700 3、板面反光膜等级：Ⅳ反光膜 | 块 | 3 | 200.69 | 602.07 | 80.46 | 93.54
28 | 04B001 | 停车位限位器 | 1.停车位限位器，橡胶材质，每组2个 | 组 | 19 | 99.18 | 1884.42 | 203.68 | 150.1
本页小计 | [6 empty] | 5252.61 | 955.09 | 369.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
合 计 | [6 empty] | 425968.5 | 42536.57 | 16012.92

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【市政工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 16291.76 | 3087.31 | 6309.28
1 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:井底板模板 | m2 | 4.53 | 34.07 | 154.34 | 49.74 | 2.45
2 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 1.构件类型:井壁模板 | m2 | 16.9 | 58.49 | 988.48 | 438.72 | 42.25
3 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 1.构件类型:平基模板 | m2 | 4 | 53.31 | 213.24 | 83.24 | 7.8
4 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 1.构件类型:管座模板 | m2 | 3.7 | 65.41 | 242.02 | 112.44 | 7.22
5 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.构件类型:压顶 | m2 | 16.2 | 52 | 842.4 | 283.18 | 17.33
6 | 041102021001 | 小型构件模板 | 1.构件类型:侧石护脚 | m2 | 6.8 | 62.13 | 422.48 | 182.99 | 8.5
7 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械种类、型号及规格：投标人自行考虑 | 项 | 1 | 13428.8 | 13428.8 | 1937 | 6223.73
本页小计 | [6 empty] | 16291.76 | 3087.31 | 6309.28
合 计 | [6 empty] | 16291.76 | 3087.31 | 6309.28

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【市政工程】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 0.62608 | 96.9 | 60.67
2 | 一类人工 | 工日 | 19.6481 | 138 | 2711.44
3 | 二类人工 | 工日 | 287.663 | 149 | 42861.79
4 | 三类人工 | 工日 | 0.042809 | 171 | 7.32

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【市政工程】
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 热轧带肋钢筋 HRB400综合 | t | 0.59282 | 3127 | 1853.76
2 | 碎石 综合 | t | 3.7732 | 111 | 418.83
3 | 碎石 5-70 | t | 0.49923 | 111 | 55.41
4 | 块石 | t | 445.2463 | 91.26 | 40633.17
5 | 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | kg | 1598.4688 | 0.233 | 372.44
6 | 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | kg | 92.565 | 0.186 | 17.22
7 | 干混砌筑砂浆 DM M10.0 | kg | 134689.6485 | 0.194 | 26129.79
8 | 细粒式沥青混凝土 AC-13C（原生） | m3 | 188.2236 | 1115 | 209869.31
9 | Pvc塑料管 φ100 | m | 42.534 | 16.16 | 687.35
10 | 钢筋混凝土承插管 φ500×4000 | m | 10.1 | 185 | 1868.5
11 | 铸铁检查井盖 φ700 重型 | 套 | 26 | 668 | 17368
12 | 铸铁检查井盖 1450*1700 | 套 | 1 | 3800 | 3800
13 | 芝麻灰花岗岩（火烧面） 15*35*99cm | m | 68.68 | 135 | 9271.8
14 | 三角形标志牌 △700mm | 块 | 3 | 85 | 255
15 | 松板枋材 模板 | m3 | 0.0736 | 1504 | 110.69
16 | 铸铁平箅 400*500 | 套 | 1 | 207 | 207
17 | 泵送商品混凝土 C25 | m3 | 4.4814 | 351 | 1572.96
18 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 9.6112 | 345 | 3315.85
19 | 非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 14.795 | 357 | 5281.81
20 | 地脚螺栓 成套 | kg | 13.77 | 12.32 | 169.65
21 | 铝背基反光膜 | m2 | 3.1617 | 142 | 448.96
22 | 标志杆（单柱式） Φ89*4.5*3000 | 根 | 3 | 212.67 | 638.01

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【市政工程】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：蒋镇村（大董）村内道路及停车场提升改造工程-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 履带式推土机 105kW | 台班 | 0.31761 | 1036.97 | 329.35
2 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 台班 | 1.0661 | 1163.51 | 1240.39
3 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 2.3914 | 1078.46 | 2579
4 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 2.3914 | 1009.39 | 2413.82
5 | 沥青混凝土摊铺机 15t | 台班 | 0.5 | 2808.39 | 1404.2
6 | 自卸汽车 15t | 台班 | 1.3234 | 1016.78 | 1345.59
7 | 平板拖车组 40t | 台班 | 3 | 1314.68 | 3944.04