## 1 招标预算汇总表
招标预算汇总表
项目及标段名称： | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 1236408
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程 | 81603
五 | 其他项目 | 70932
| 合计 | 1388943
其中： 暂估价
| 预留金 | 65000

## 2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 1#渠 299m |  |  |  |  | 76587
1.1 | 500101003001 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：综合土方 2. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 203 | 7.54 | 1531
1.2 | 500103023001 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：优质挖方 | m3 | 102 | 11.64 | 1187
1.3 | 500103017001 | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 | m3 | 13 | 195.55 | 2542
1.4 | 500109001001 | 200厚C20砼渠道渠壁 | 1. 部位及类型：200厚C20砼渠道渠壁 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 48 | 884.16 | 42440
1.5 | 500109001002 | 150厚C20砼渠道底板 | 1. 部位及类型：150厚C20砼渠道底板 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 40 | 690.35 | 27614
1.6 | 500109009001 | 沥青杉木板 | 1. 伸缩缝部位：渠道 2. 填料的种类、规格：2cm厚沥青杉木板，间距10m | m2 | 9 | 141.5 | 1274
2 |  | 2#渠 167m |  |  |  |  | 43545
2.1 | 500101003002 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：综合土方 2. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 114 | 7.54 | 860
2.2 | 500103023002 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：优质挖方 | m3 | 57 | 11.64 | 663
2.3 | 500103017002 | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 | m3 | 8 | 195.55 | 1564
2.4 | 500109001003 | 200厚C20砼渠道渠壁 | 1. 部位及类型：200厚C20砼渠道渠壁 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 27 | 884.16 | 23872
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.5 | 500109001004 | 150厚C20砼渠道底板 | 1. 部位及类型：150厚C20砼渠道底板 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 23 | 690.35 | 15878
2.6 | 500109009002 | 沥青杉木板 | 1. 伸缩缝部位：渠道 2. 填料的种类、规格：2cm厚沥青杉木板，间距10m | m2 | 5 | 141.5 | 708
3 |  | 3#渠 115m |  |  |  |  | 206051
3.1 | 500101003003 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：综合土方 2. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 790 | 7.54 | 5957
3.2 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：综合土方 2. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 85 | 3.27 | 278
3.3 | 500103023003 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：优质挖方 | m3 | 487 | 11.64 | 5669
3.4 | 500103017003 | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 | m3 | 1 | 195.55 | 196
3.5 | 500105001001 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 27 | 332.25 | 8971
3.6 | 500105002001 | M10浆砌块石基础 | 1. 材质及规格：浆砌块石基础 2. 砂浆强度等级：M10（42.5）水泥砂浆 | m3 | 112 | 478.41 | 53582
3.7 | 500105002002 | M10浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：M10（42.5）水泥砂浆 | m3 | 196 | 508.29 | 99625
3.8 | 500109001005 | 100厚C20砼压顶 | 1. 部位及类型：100厚C20砼压顶 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 14 | 751.65 | 10523
3.9 | 500109001006 | 200厚C20砼消力池 | 1. 部位及类型：200厚C20砼消力池 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 8 | 666.65 | 5333
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.10 | 500109001007 | 200厚C20砼护坡 | 1. 部位及类型：200厚C20砼护坡 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 4 | 760.42 | 3042
3.11 | 500115022001 | 100厚碎石面层 | 1. 100厚碎石面层 | m3 | 43 | 195.55 | 8409
3.12 | 500109009003 | 沥青杉木板 | 1. 伸缩缝部位：渠道 2. 填料的种类、规格：2cm厚沥青杉木板，间距10m | m2 | 30 | 141.5 | 4245
3.13 | 500115003001 | D200II级钢筋混凝土承插管 | 1. 管道材料名称：II级钢筋混凝土承插管 2. 管材规格：D200 3. 接口形式：橡胶圈 | m | 3 | 74.46 | 223
4 |  | 4#渠 449m |  |  |  |  | 193923
4.1 | 500101003004 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：综合土方 2. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 413 | 7.54 | 3114
4.2 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：综合土方 2. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 211 | 3.27 | 690
4.3 | 500103023004 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：优质挖方 | m3 | 337 | 11.64 | 3923
4.4 | 500103017004 | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 | m3 | 20 | 195.55 | 3911
4.5 | 500109001008 | 200厚C20砼渠道渠壁、挡墙 | 1. 部位及类型：200厚C20砼渠道渠壁、挡墙 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 126 | 884.16 | 111404
4.6 | 500109001009 | 150厚C20砼渠道底板 | 1. 部位及类型：150厚C20砼渠道底板 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 61 | 690.35 | 42111
4.7 | 500115022002 | 100厚碎石面层 | 1. 100厚碎石面层 | m3 | 117 | 195.55 | 22879
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.8 | 500109009004 | 沥青杉木板 | 1. 伸缩缝部位：渠道 2. 填料的种类、规格：2cm厚沥青杉木板，间距10m | m2 | 18 | 141.5 | 2547
4.9 | 500115003002 | D300II级钢筋混凝土承插管 | 1. 管道材料名称：II级钢筋混凝土承插管 2. 管材规格：D300 3. 接口形式：橡胶圈 | m | 27 | 123.83 | 3343
5 |  | 5#渠 207m |  |  |  |  | 112541
5.1 | 500101003005 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：综合土方 2. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 212 | 7.54 | 1598
5.2 | 500103023005 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：优质挖方 | m3 | 214 | 11.64 | 2491
5.3 | 500105012001 | 拆除干砌块石 | 1. 拆除要求：拆除干砌块石 2. 弃渣运距：投标单位自行考虑 | m3 | 77 | 14.07 | 1083
5.4 | 500103017005 | 块石垫层（块石利用） | 1. 材料：块石垫层（块石利用） 2. 厚度：20cm | m3 | 46 | 11.37 | 523
5.5 | 500105001002 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 77 | 332.25 | 25583
5.6 | 500105001003 | 干砌块石挡墙（块石利用） | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙（块石利用） | m3 | 77 | 102.94 | 7926
5.7 | 500105018001 | M10水泥砂浆勾缝 | 1. M10水泥砂浆勾缝 | m2 | 220 | 10.11 | 2224
5.8 | 500109001010 | 100厚C20砼压顶 | 1. 部位及类型：100厚C20砼压顶 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 8 | 751.65 | 6013
5.9 | 500109001011 | 200厚C20砼渠道底板 | 1. 部位及类型：200厚C20砼渠道底板 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 95 | 659.18 | 62622
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.10 | 500109009005 | 沥青杉木板 | 1. 伸缩缝部位：渠道 2. 填料的种类、规格：2cm厚沥青杉木板，间距10m | m2 | 5 | 141.5 | 708
5.11 | 500115003003 | D400II级钢筋混凝土承插管 | 1. 管道材料名称：II级钢筋混凝土承插管 2. 管材规格：D400 3. 接口形式：橡胶圈 | m | 9 | 196.5 | 1769
6 |  | 6#渠 986m |  |  |  |  | 483048
6.1 | 500101003006 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：综合土方 2. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 2127 | 7.54 | 16038
6.2 | 500103023006 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：优质挖方 | m3 | 848 | 11.64 | 9871
6.3 | 500103017006 | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 | m3 | 84 | 195.55 | 16426
6.4 | 500109001012 | 200~290厚C20砼渠道重力式渠壁 | 1. 部位及类型：200~290厚C20砼渠道重力式渠壁 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 290 | 863.4 | 250386
6.5 | 500109001013 | 150厚C20砼渠道底板 | 1. 部位及类型：150厚C20砼渠道底板 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 252 | 690.35 | 173968
6.6 | 500109009006 | 沥青杉木板 | 1. 伸缩缝部位：渠道 2. 填料的种类、规格：2cm厚沥青杉木板，间距10m | m2 | 54 | 141.5 | 7641
6.7 | 500105017001 | φ50塑料排水管（有反虑包） | 1. 材质及规格：φ50塑料排水管 2. 有无反滤包：有 | m | 164 | 15.67 | 2570
6.8 | 500115004001 | dn110*6.6PE塑料管（1.0Mpa）铺设（含配件） | 1. 管道材料名称：PE排水管 2. 管材规格：dn110*6.6 3. 接口形式：热熔 4. 压力等级：1.0Mpa | m | 60 | 62.47 | 3748
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.9 | 500109015001 | 四孔预制板 | 1. 四孔预制板 | m | 32 | 75 | 2400
7 |  | 7#渠 89m |  |  |  |  | 70302
7.1 | 500101003007 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：综合土方 2. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 359 | 7.54 | 2707
7.2 | 500101002003 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：综合土方 2. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 11 | 3.27 | 36
7.3 | 500103023007 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：优质挖方 | m3 | 1 | 11.64 | 12
7.4 | 500105012002 | 拆除干砌块石 | 1. 拆除要求：拆除干砌块石 2. 弃渣运距：投标单位自行考虑 | m3 | 93 | 14.07 | 1309
7.5 | 500103017007 | 块石垫层（块石利用） | 1. 材料：块石垫层（块石利用） 2. 厚度：20cm | m3 | 2 | 11.37 | 23
7.6 | 500105002003 | M10浆砌块石基础 | 1. 材质及规格：浆砌块石基础 2. 砂浆强度等级：M10（42.5）水泥砂浆 | m3 | 46 | 478.41 | 22007
7.7 | 500105002004 | M10浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：M10（42.5）水泥砂浆 | m3 | 44 | 508.29 | 22365
7.8 | 500105002005 | M10浆砌块石挡墙（块石利用） | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙（块石利用） 2. 砂浆强度等级：M10（42.5）水泥砂浆 | m3 | 47 | 290.8 | 13668
7.9 | 500109001014 | 100厚C20砼压顶 | 1. 部位及类型：100厚C20砼压顶 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 4 | 751.65 | 3007
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.10 | 500109001015 | 200厚C20砼消力池 | 1. 部位及类型：200厚C20砼消力池 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 4 | 666.65 | 2667
7.11 | 500109001016 | 100厚C20砼护坡 | 1. 部位及类型：100厚C20砼护坡 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 1 | 805.62 | 806
7.12 | 500109009007 | 沥青杉木板 | 1. 伸缩缝部位：渠道 2. 填料的种类、规格：2cm厚沥青杉木板，间距10m | m2 | 12 | 141.5 | 1698
8 |  | 机埠 |  |  |  |  | 50410
8.1 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：综合土方 2. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 124 | 3.27 | 405
8.2 | 500103023008 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：优质挖方 | m3 | 122 | 11.64 | 1420
8.3 | 500115022003 | 泵房 | 1. 泵房（含基础） | m2 | 9 | 2000 | 18000
8.4 | 500115022004 | 三相电路 | 1. 三相电路 | m | 50 | 120 | 6000
8.5 | 500115022005 | 80BZ-15水泵设备安装（含电动机、配件） | 1. 80BZ-15水泵设备安装（含电动机、配件） | 套 | 1 | 5021.11 | 5021
8.6 | 500115004002 | dn110*6.6PE塑料管（1.0Mpa）铺设（含配件） | 1. 管道材料名称：PE排水管 2. 管材规格：dn110*6.6 3. 接口形式：热熔 4. 压力等级：1.0Mpa | m | 195 | 62.47 | 12182
8.7 | 500115022006 | Z45T-10闸阀安装（含配件）DN100 | 1. Z45T-10闸阀安装（含配件）DN100 | 台 | 3 | 804.13 | 2412
8.8 | 500115022007 | DH77X-16Q止回阀（含配件）DN100 | 1. DH77X-16Q止回阀（含配件）DN100 | 台 | 1 | 386.46 | 386
8.9 | 500115001001 | DN80*4镀锌钢管铺设（含配件） | 1. 管道材料名称：钢管 2. 管材规格：DN80*4 | m | 5 | 82.2 | 411
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8.10 | 500115022008 | 阀门井500*500 | 1. 阀门井500*500 球墨铸铁井盖 2. 井深H=1.01m | 座 | 2 | 641.01 | 1282
8.11 | 500115022009 | 进水池1000*1000 | 1. 进水池1000*1000 四孔楼板井盖 2. 井深H=2.12m | 座 | 1 | 2815.76 | 2816
8.12 | 500115003004 | D200II级钢筋混凝土承插管 | 1. 管道材料名称：II级钢筋混凝土承插管 2. 管材规格：D200 3. 接口形式：橡胶圈 | m | 1 | 74.46 | 74
|  | 合计 |  |  |  |  | 1236408

## 5 施工临时工程分类分项工程量清单计价表
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 施工临时工程 |  |  |  |  | 49456
1.1 | 1.1001001 | 施工临时工程 | 施工导流、施工交通、施工供电、施工用房、抗洪防汛等所有临时工程及其他临时工程，按一至四项建筑安装工程投资（不包括安全生产措施费）的4%计取 | 项 | 1 | 49456.31 | 49456
2 |  | 安全生产措施费 |  |  |  |  | 32147
2.1 | 2.1001001 | 安全生产措施费 | 按一至四项建筑安装工程投资（不包括安全生产措施费）的2.5%计取 | 项 | 1 | 32146.6 | 32147
|  | 合计 |  |  |  |  | 81603

## 6 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称： | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 | 元 | 5932
2 | 预留金 | 元 | 65000 | 由发包人掌握
| 合 计 |  | 70932

## 8 工程量清单单价组合表
工程量清单单价组合表
项目及标段名称： | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
一 |  | 建筑工程
1 |  | 1#渠 299m
1.1 | 500101003001 | 渠道土方开挖 | m3 | 7.54 | (1)
1.2 | 500103023001 | 土方回填 | m3 | 11.64 | (2)
1.3 | 500103017001 | 碎石垫层 | m3 | 195.55 | (3)
1.4 | 500109001001 | 200厚C20砼渠道渠壁 | m3 | 884.16 | (4)
1.5 | 500109001002 | 150厚C20砼渠道底板 | m3 | 690.35 | (5)
1.6 | 500109009001 | 沥青杉木板 | m2 | 141.5 | (6)
2 |  | 2#渠 167m
2.1 | 500101003002 | 渠道土方开挖 | m3 | 7.54 | (1)
2.2 | 500103023002 | 土方回填 | m3 | 11.64 | (2)
2.3 | 500103017002 | 碎石垫层 | m3 | 195.55 | (3)
2.4 | 500109001003 | 200厚C20砼渠道渠壁 | m3 | 884.16 | (4)
2.5 | 500109001004 | 150厚C20砼渠道底板 | m3 | 690.35 | (5)
2.6 | 500109009002 | 沥青杉木板 | m2 | 141.5 | (6)
3 |  | 3#渠 115m
3.1 | 500101003003 | 渠道土方开挖 | m3 | 7.54 | (1)
3.2 | 500101002001 | 一般土方开挖 | m3 | 3.27 | (7)
3.3 | 500103023003 | 土方回填 | m3 | 11.64 | (2)
3.4 | 500103017003 | 碎石垫层 | m3 | 195.55 | (3)
3.5 | 500105001001 | 干砌块石挡墙 | m3 | 332.25 | (8)
3.6 | 500105002001 | M10浆砌块石基础 | m3 | 478.41 | (9)
3.7 | 500105002002 | M10浆砌块石挡墙 | m3 | 508.29 | (10)
3.8 | 500109001005 | 100厚C20砼压顶 | m3 | 751.65 | (11)
3.9 | 500109001006 | 200厚C20砼消力池 | m3 | 666.65 | (12)
3.10 | 500109001007 | 200厚C20砼护坡 | m3 | 760.42 | (13)
3.11 | 500115022001 | 100厚碎石面层 | m3 | 195.55 | (3)
3.12 | 500109009003 | 沥青杉木板 | m2 | 141.5 | (6)
3.13 | 500115003001 | D200II级钢筋混凝土承插管 | m | 74.46 | (14)
4 |  | 4#渠 449m
4.1 | 500101003004 | 渠道土方开挖 | m3 | 7.54 | (1)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称： | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
4.2 | 500101002002 | 一般土方开挖 | m3 | 3.27 | (7)
4.3 | 500103023004 | 土方回填 | m3 | 11.64 | (2)
4.4 | 500103017004 | 碎石垫层 | m3 | 195.55 | (3)
4.5 | 500109001008 | 200厚C20砼渠道渠壁、挡墙 | m3 | 884.16 | (4)
4.6 | 500109001009 | 150厚C20砼渠道底板 | m3 | 690.35 | (5)
4.7 | 500115022002 | 100厚碎石面层 | m3 | 195.55 | (3)
4.8 | 500109009004 | 沥青杉木板 | m2 | 141.5 | (6)
4.9 | 500115003002 | D300II级钢筋混凝土承插管 | m | 123.83 | (15)
5 |  | 5#渠 207m
5.1 | 500101003005 | 渠道土方开挖 | m3 | 7.54 | (1)
5.2 | 500103023005 | 土方回填 | m3 | 11.64 | (2)
5.3 | 500105012001 | 拆除干砌块石 | m3 | 14.07 | (16)
5.4 | 500103017005 | 块石垫层（块石利用） | m3 | 11.37 | (17)
5.5 | 500105001002 | 干砌块石挡墙 | m3 | 332.25 | (8)
5.6 | 500105001003 | 干砌块石挡墙（块石利用） | m3 | 102.94 | (18)
5.7 | 500105018001 | M10水泥砂浆勾缝 | m2 | 10.11 | (19)
5.8 | 500109001010 | 100厚C20砼压顶 | m3 | 751.65 | (11)
5.9 | 500109001011 | 200厚C20砼渠道底板 | m3 | 659.18 | (20)
5.10 | 500109009005 | 沥青杉木板 | m2 | 141.5 | (6)
5.11 | 500115003003 | D400II级钢筋混凝土承插管 | m | 196.5 | (21)
6 |  | 6#渠 986m
6.1 | 500101003006 | 渠道土方开挖 | m3 | 7.54 | (1)
6.2 | 500103023006 | 土方回填 | m3 | 11.64 | (2)
6.3 | 500103017006 | 碎石垫层 | m3 | 195.55 | (3)
6.4 | 500109001012 | 200~290厚C20砼渠道重力式渠壁 | m3 | 863.4 | (22)
6.5 | 500109001013 | 150厚C20砼渠道底板 | m3 | 690.35 | (5)
6.6 | 500109009006 | 沥青杉木板 | m2 | 141.5 | (6)
6.7 | 500105017001 | φ50塑料排水管（有反虑包） | m | 15.67 | (23)
6.8 | 500115004001 | dn110*6.6PE塑料管（1.0Mpa）铺设（含配件） | m | 62.47 | (24)
6.9 | 500109015001 | 四孔预制板 | m | 75 | 75
工程量清单单价组合表
项目及标段名称： | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
7 |  | 7#渠 89m
7.1 | 500101003007 | 渠道土方开挖 | m3 | 7.54 | (1)
7.2 | 500101002003 | 一般土方开挖 | m3 | 3.27 | (7)
7.3 | 500103023007 | 土方回填 | m3 | 11.64 | (2)
7.4 | 500105012002 | 拆除干砌块石 | m3 | 14.07 | (16)
7.5 | 500103017007 | 块石垫层（块石利用） | m3 | 11.37 | (17)
7.6 | 500105002003 | M10浆砌块石基础 | m3 | 478.41 | (9)
7.7 | 500105002004 | M10浆砌块石挡墙 | m3 | 508.29 | (10)
7.8 | 500105002005 | M10浆砌块石挡墙（块石利用） | m3 | 290.8 | (25)
7.9 | 500109001014 | 100厚C20砼压顶 | m3 | 751.65 | (11)
7.10 | 500109001015 | 200厚C20砼消力池 | m3 | 666.65 | (12)
7.11 | 500109001016 | 100厚C20砼护坡 | m3 | 805.62 | (26)
7.12 | 500109009007 | 沥青杉木板 | m2 | 141.5 | (6)
8 |  | 机埠
8.1 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | m3 | 3.27 | (7)
8.2 | 500103023008 | 土方回填 | m3 | 11.64 | (2)
8.3 | 500115022003 | 泵房 | m2 | 2000 | 2000
8.4 | 500115022004 | 三相电路 | m | 120 | 120
8.5 | 500115022005 | 80BZ-15水泵设备安装（含电动机、配件） | 套 | 5021.11 | (27)
8.6 | 500115004002 | dn110*6.6PE塑料管（1.0Mpa）铺设（含配件） | m | 62.47 | (24)
8.7 | 500115022006 | Z45T-10闸阀安装（含配件）DN100 | 台 | 804.13 | (28)
8.8 | 500115022007 | DH77X-16Q止回阀（含配件）DN100 | 台 | 386.46 | (29)
8.9 | 500115001001 | DN80*4镀锌钢管铺设（含配件） | m | 82.2 | (30)+(31)*0.1
8.10 | 500115022008 | 阀门井500*500 | 座 | 641.01 | (32)*0.07056+(33)*0.07056+(34)*0.270816+(35)*0.02976+(36)
8.11 | 500115022009 | 进水池1000*1000 | 座 | 2815.76 | (32)*0.256+(20)*0.512+(4)*1.92+720
8.12 | 500115003004 | D200II级钢筋混凝土承插管 | m | 74.46 | (14)
二 |  | 机电设备及安装工程
三 |  | 金属结构设备及安装工程
四 |  | 施工临时工程
工程量清单单价组合表
项目及标段名称： | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
1 |  | 施工临时工程
1.1 | 1.1001001 | 施工临时工程 | 项 | 49456.31 | 49456.31
2 |  | 安全生产措施费
2.1 | 2.1001001 | 安全生产措施费 | 项 | 32146.6 | 32146.6

## 9 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
项目及标段名称： | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 计量单位 | 单价（元） | 备注
1 | 碎石 | m3 | 184
2 | 碎石 | m3 | 147.2
3 | 电 | kWh | 0.88
4 | 风 | m3 | 0.15
5 | 水 | m3 | 0.78
6 | 中砂 | m3 | 249

## 12 主要材料用量及预算价格汇总表
主要材料用量及预算价格汇总表
项目及标段名称： | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 预算价 (元) | 材料补差 (元) | 备注
1 | 型钢 | 综合 | kg | 990.8 | 3.27
2 | 铁件 |  | kg | 2506.83 | 6.37
3 | 板枋材 |  | m3 | 7.47 | 1504
4 | 柴油 |  | kg | 976.92 | 7.26 | 4.26
5 | 汽油 |  | kg | 39.9 | 8.83
6 | 沥青 |  | t | 1.65 | 3668
7 | 碎石 | 骨料 | m3 | 791.4 | 184 | 124
8 | 碎石 | 垫层料或回填料 | m3 | 318 | 147.2 | 117.2
9 | 块石 |  | m3 | 583.54 | 161.76 | 101.76
10 | 标准砖 | 240×115×53mm | 块 | 294.11 | 0.41
11 | 电 |  | kWh | 1478.18 | 0.88
12 | 水泥 42.5级 |  | kg | 316211.45 | 0.37 | 0.07
13 | 混凝土管 | D400 | m | 9 | 83.89 | 62.92
14 | 混凝土管 | D300 | m | 27 | 65.05 | 48.79
15 | 杉板枋材 |  | m3 | 2.93 | 1681
16 | 中砂 |  | m3 | 708.4 | 249 | 189
17 | 热轧薄钢板 | Q235Bδ3.5 | kg | 0.04 | 3.27
18 | 热轧薄钢板 | Q235B综合 | kg | 0.2 | 3.27
19 | 紫铜板 | 综合 | kg | 0.05 | 69.03
20 | PE管 | dn110*6.6 | m | 253.22 | 35.37
21 | 钢筋混凝土承插管 | φ200×4000 | m | 4.04 | 49.83
22 | Z45T-10闸阀 |  | 个 | 3 | 568
23 | DH77X-16Q止回阀 |  | 个 | 1 | 246
24 | 碳钢平焊法兰 | DN80 | 片 | 1 | 59.28
25 | 铸铁检查井盖 | 500*500 | 套 | 2 | 247
26 | 钢管 | DN80 | m | 5.08 | 35.63
27 | 电(机械) |  | kW·h | 10.27 | 0.88
28 | 柴油(机械) |  | kg | 1.91 | 7.26 | 4.26

## 13 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称： |  | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 8.83 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 |  |  | 390.93 | 192 |  | 189 |  |  |  | 381 | 771.93 | 268.38
1021 | 装载机 斗容1m3 |  |  | 80.47 | 128 |  | 159 |  |  |  | 287 | 367.47 | 225.78
1030 | 推土机 功率74kW |  |  | 196.22 | 192 |  | 156 |  |  |  | 348 | 544.22 | 221.52
1108 | 双胶轮车 |  |  | 3.77 | [7 empty] | 3.77
2065 | 砂浆搅拌机 |  |  | 16.64 | 102.4 |  |  | 29.92 |  |  | 132.32 | 148.96
4040 | 振捣器 插入式 功率2.2kW |  |  | 9.26 |  |  |  | 8.8 |  |  | 8.8 | 18.06
4042 | 振捣器 平板式 功率2.2kW |  |  | 7.69 |  |  |  | 8.8 |  |  | 8.8 | 16.49
4054 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min |  |  | 3.32 |  |  |  |  | 180 | 18.72 | 198.72 | 202.04
4060 | 试压泵 2.5MPa |  |  | 7.74 | 102.4 |  |  | 8.8 |  |  | 111.2 | 118.94
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量5t |  |  | 74.44 | 128 | 282.56 |  |  |  |  | 410.56 | 485
6048 | 履带起重机 油动 起重量10t |  |  | 175.98 | 192 |  | 114 |  |  |  | 306 | 481.98 | 161.88
6058 | 汽车起重机 柴油型 起重量10t |  |  | 237.52 | 192 |  | 87 |  |  |  | 279 | 516.52 | 123.54
6060 | 汽车起重机 柴油型 起重量16t |  |  | 307.33 | 192 |  | 108 |  |  |  | 300 | 607.33 | 153.36
6094 | 卷扬机 起重量5t |  |  | 20.02 | 102.4 |  |  | 35.2 |  |  | 137.6 | 157.62
8033 | 离心式水泵 单级 功率7kW |  |  | 7.49 | 64 |  |  | 30.8 |  |  | 94.8 | 102.29
8034 | 离心式水泵 单级 功率17kW |  |  | 13.46 | 64 |  |  | 78.32 |  |  | 142.32 | 155.78
99Z7072 | 试压泵 |  | 3MPa | 19.73 | [6 empty] | 0 | 19.73
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称： |  | 2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程（9.蔡王村）_2024年度嵊州市甘霖镇非粮化路渠工程 （9.蔡王村） | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 8.83 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78
9905140119 | 叉式起重机 |  | 5t | 134.84 | 128 |  | 82.02 |  |  |  | 210.02 | 344.86 | 116.47
9913140217 | 电动弯管机 |  | 108mm | 83.71 | [7 empty] | 83.71
9917140079 | 电焊条烘干箱 |  | 60×50×75cm3 | 18.23 | [7 empty] | 18.23
9917200001 | 热熔焊机 |  | 160mm | 18.38 | [7 empty] | 18.38

## 14 建筑安装工程单价计算表
单价计算表
单价序号 |  |  | 1
项目名称 |  |  | 机械挖渠道 土质级别Ⅲ上口宽度≤2m~单斗挖掘机 液压 1.0m3
定额编号 |  |  | 10029
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2.5 | 320
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 771.93 | 0.26 | 200.7
3 | 双胶轮车 | 台班 | 3.77 | 1.7 | 6.41
4 | 其他机材费 | % | 207.11 | 5 | 10.36
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 537.47
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 18.81
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 36.16
| 利 润 | 元 | 5% |  | 29.62
| 材料补差 | 元 |  |  | 69.78
| 柴油 | kg | 4.26 | 16.38 | 69.7788
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 62.27
| 合 计 | 元 |  |  | 754.11
| 单 价 | 元 |  |  | 7.54
单价计算表
单价序号 |  |  | 2
项目名称 |  |  | 人工挖一般土方 土类级别Ⅰ-Ⅱ
定额编号 |  |  | 10001
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 7 | 896
2 | 零星机材费 | % | 896 | 3 | 26.88
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 922.88
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 32.3
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 62.09
| 利 润 | 元 | 5% |  | 50.86
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 96.13
| 合 计 | 元 |  |  | 1164.26
| 单 价 | 元 |  |  | 11.64
单价计算表
单价序号 |  |  | 3
项目名称 |  |  | 机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内
定额编号 |  |  | 30007
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 4.5 | 576
2 | 碎石 | m3 | 30 | 110 | 3300
3 | 推土机 功率74kW | 台班 | 544.22 | 0.23 | 125.17
4 | 装载机 斗容1m3 | 台班 | 367.47 | 0.23 | 84.52
5 | 其他机材费 | % | 3509.69 | 2 | 70.19
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4155.88
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 145.46
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 408.63
| 利 润 | 元 | 5% |  | 235.5
| 材料补差 | 元 |  |  | 12994.88
| 碎石 | m3 | 117.2 | 110 | 12892
| 柴油 | kg | 4.26 | 24.15 | 102.879
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 1614.63
| 合 计 | 元 |  |  | 19554.98
| 单 价 | 元 |  |  | 195.55
单价计算表
单价序号 |  |  | 4
项目名称 |  |  | 挡土墙、岸墙、翼墙 悬臂式~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40191换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 135.4 | 17331.2
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1.16 | 1744.64
3 | 钢模板 | kg | 5.2 | 333 | 1731.6
4 | 型钢 | kg | 3.27 | 180 | 589.32
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 106 | 551.2
6 | 铁件 | kg | 6.37 | 412 | 2624.44
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 159.43 | 102 | 16261.86
8 | 水 | m3 | 0.78 | 70 | 54.6
9 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 485 | 0.3 | 145.5
10 | 履带起重机 油动 起重量10t | 台班 | 481.98 | 0.39 | 187.97
11 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 8.9 | 160.73
12 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 3.73 | 753.61
13 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 102.29 | 1.86 | 190.26
14 | 其他机材费 | % | 24995.73 | 1 | 249.96
15 | 混凝土拌制 | m3 | 31.27 | 102 | 3189.54
16 | 混凝土运输 | m3 | 39.4 | 102 | 4018.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 49785.23
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1742.48
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 4895.13
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2821.14
| 材料补差 | 元 |  |  | 21871.75
| 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 213.81 | 102 | 21808.62
| 柴油 | kg | 4.26 | 14.82 | 63.1332
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 7300.42
| 合 计 | 元 |  |  | 88416.15
| 单 价 | 元 |  |  | 884.16
单价计算表
单价序号 |  |  | 5
项目名称 |  |  | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤15cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40129换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 73.4 | 9395.2
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.47 | 706.88
3 | 铁件 | kg | 6.37 | 50 | 318.5
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 159.43 | 102 | 16261.86
5 | 水 | m3 | 0.78 | 70 | 54.6
6 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 16.49 | 5.2 | 85.75
7 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 102.29 | 1 | 102.29
8 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 2 | 404.08
9 | 其他机材费 | % | 17933.96 | 2 | 358.68
10 | 混凝土拌制 | m3 | 31.27 | 102 | 3189.54
11 | 混凝土运输 | m3 | 39.4 | 102 | 4018.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 34896.18
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1221.37
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3431.17
| 利 润 | 元 | 5% |  | 1977.44
| 材料补差 | 元 |  |  | 21808.62
| 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 213.81 | 102 | 21808.62
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5700.13
| 合 计 | 元 |  |  | 69034.91
| 单 价 | 元 |  |  | 690.35
单价计算表
单价序号 |  |  | 6
项目名称 |  |  | 伸缩缝 沥青木板
定额编号 |  |  | 40279
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 18.7 | 2393.6
2 | 杉板枋材 | m3 | 1681 | 2.2 | 3698.2
3 | 沥青 | t | 3668 | 1.24 | 4548.32
4 | 木柴 | t | 435 | 0.42 | 182.7
5 | 双胶轮车 | 台班 | 3.77 | 0.56 | 2.11
6 | 其他机材费 | % | 8431.33 | 1 | 84.31
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 10909.24
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 381.82
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 1072.65
| 利 润 | 元 | 5% |  | 618.19
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 1168.37
| 合 计 | 元 |  |  | 14150.27
| 单 价 | 元 |  |  | 141.5
单价计算表
单价序号 |  |  | 7
项目名称 |  |  | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
定额编号 |  |  | 10014
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 0.5 | 64
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 771.93 | 0.19 | 146.67
3 | 其他机材费 | % | 146.67 | 3 | 4.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 215.07
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 7.53
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 14.47
| 利 润 | 元 | 5% |  | 11.85
| 材料补差 | 元 |  |  | 50.99
| 柴油 | kg | 4.26 | 11.97 | 50.9922
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 26.99
| 合 计 | 元 |  |  | 326.9
| 单 价 | 元 |  |  | 3.27
单价计算表
单价序号 |  |  | 8
项目名称 |  |  | 干砌块石 挡土墙
定额编号 |  |  | 30013
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 62 | 7936
2 | 块石 | m3 | 60 | 121 | 7260
3 | 其他机材费 | % | 7260 | 1 | 72.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 15268.6
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 534.4
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 1501.29
| 利 润 | 元 | 5% |  | 865.21
| 材料补差 | 元 |  |  | 12312.36
| 块石 | m3 | 101.76 | 121 | 12312.355
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 2743.37
| 合 计 | 元 |  |  | 33225.23
| 单 价 | 元 |  |  | 332.25
单价计算表
单价序号 |  |  | 9
项目名称 |  |  | 浆砌块石 基础~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | 30029换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 69.8 | 8934.4
2 | 块石 | m3 | 60 | 115 | 6900
3 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 137.02 | 34 | 4658.68
4 | 砂浆搅拌机 | 台班 | 148.96 | 1.6 | 238.34
5 | 双胶轮车 | 台班 | 3.77 | 18 | 67.86
6 | 其他机材费 | % | 11864.88 | 0.5 | 59.32
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 20858.6
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 730.05
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 2050.92
| 利 润 | 元 | 5% |  | 1181.98
| 材料补差 | 元 |  |  | 19069.29
| 块石 | m3 | 101.76 | 115 | 11701.825
| 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 216.69 | 34 | 7367.46
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 3950.18
| 合 计 | 元 |  |  | 47841.02
| 单 价 | 元 |  |  | 478.41
单价计算表
单价序号 |  |  | 10
项目名称 |  |  | 浆砌块石 挡土墙~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | 30030换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 86.8 | 11110.4
2 | 块石 | m3 | 60 | 115 | 6900
3 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 137.02 | 34.4 | 4713.49
4 | 砂浆搅拌机 | 台班 | 148.96 | 1.6 | 238.34
5 | 双胶轮车 | 台班 | 3.77 | 18 | 67.86
6 | 其他机材费 | % | 11919.68 | 0.5 | 59.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 23089.69
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 808.14
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 2270.29
| 利 润 | 元 | 5% |  | 1308.41
| 材料补差 | 元 |  |  | 19155.96
| 块石 | m3 | 101.76 | 115 | 11701.825
| 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 216.69 | 34.4 | 7454.136
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 4196.92
| 合 计 | 元 |  |  | 50829.41
| 单 价 | 元 |  |  | 508.29
单价计算表
单价序号 |  |  | 11
项目名称 |  |  | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40132换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 97.1 | 12428.8
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1.87 | 2812.48
3 | 铁件 | kg | 6.37 | 60 | 382.2
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 159.43 | 102 | 16261.86
5 | 水 | m3 | 0.78 | 70 | 54.6
6 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 16.49 | 5 | 82.45
7 | 其他机材费 | % | 19593.59 | 2 | 391.87
8 | 混凝土拌制 | m3 | 31.27 | 102 | 3189.54
9 | 混凝土运输 | m3 | 39.4 | 102 | 4018.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 39622.6
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1386.79
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3895.89
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2245.26
| 材料补差 | 元 |  |  | 21808.62
| 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 213.81 | 102 | 21808.62
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 6206.32
| 合 计 | 元 |  |  | 75165.48
| 单 价 | 元 |  |  | 751.65
单价计算表
单价序号 |  |  | 12
项目名称 |  |  | 护坦 厚度≤50cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40144换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 51.9 | 6643.2
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.6 | 902.4
3 | 钢模板 | kg | 5.2 | 10 | 52
4 | 型钢 | kg | 3.27 | 17 | 55.66
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 7 | 36.4
6 | 铁件 | kg | 6.37 | 46 | 293.02
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 159.43 | 102 | 16261.86
8 | 水 | m3 | 0.78 | 70 | 54.6
9 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 6.2 | 111.97
10 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 4.5 | 909.18
11 | 离心式水泵 单级 功率17kW | 台班 | 155.78 | 2.25 | 350.51
12 | 其他机材费 | % | 19027.6 | 1 | 190.28
13 | 混凝土拌制 | m3 | 31.27 | 102 | 3189.54
14 | 混凝土运输 | m3 | 39.4 | 102 | 4018.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 33069.42
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1157.43
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3251.55
| 利 润 | 元 | 5% |  | 1873.92
| 材料补差 | 元 |  |  | 21808.62
| 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 213.81 | 102 | 21808.62
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5504.48
| 合 计 | 元 |  |  | 66665.42
| 单 价 | 元 |  |  | 666.65
单价计算表
单价序号 |  |  | 13
项目名称 |  |  | 混凝土护坡 厚度20cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40174换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 108.9 | 13939.2
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1.3 | 1955.2
3 | 铁件 | kg | 6.37 | 60 | 382.2
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 159.43 | 102 | 16261.86
5 | 水 | m3 | 0.78 | 90 | 70.2
6 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 16.49 | 6.4 | 105.54
7 | 其他机材费 | % | 18775 | 2 | 375.5
8 | 混凝土拌制 | m3 | 31.27 | 102 | 3189.54
9 | 混凝土运输 | m3 | 39.4 | 102 | 4018.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 40298.04
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1410.43
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3962.3
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2283.54
| 材料补差 | 元 |  |  | 21808.62
| 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 213.81 | 102 | 21808.62
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 6278.66
| 合 计 | 元 |  |  | 76041.59
| 单 价 | 元 |  |  | 760.42
单价计算表
单价序号 |  |  | 14
项目名称 |  |  | 混凝土管道铺设 承插式 人工下管 管径（mm以内）200
定额编号 |  |  | [市政]6-26
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 128 | 5.53 | 707.33
2 | 钢筋混凝土承插管 | m | 49.83 | 101 | 5032.83
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5740.16
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 200.91
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 564.4
| 利 润 | 元 | 5% |  | 325.27
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 614.77
| 合 计 | 元 |  |  | 7445.51
| 单 价 | 元 |  |  | 74.46
单价计算表
单价序号 |  |  | 15
项目名称 |  |  | 混凝土管铺设 公称直径0.3m~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | 40609换
施工措施
定额单位 |  |  | 100延长米
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 22.5 | 2880
2 | 润滑油 | kg | 17.5 | 1.6 | 28
3 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 137.02 | 0.12 | 16.44
4 | 混凝土管 | m | 16.26 | 100 | 1626
5 | 水 | m3 | 0.78 | 7.8 | 6.08
6 | 汽车起重机 柴油型 起重量10t | 台班 | 516.52 | 1 | 516.52
7 | 卷扬机 起重量5t | 台班 | 157.62 | 0.6 | 94.57
8 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 102.29 | 0.8 | 81.83
9 | 试压泵 2.5MPa | 台班 | 118.94 | 0.2 | 23.79
10 | 其他机材费 | % | 2393.24 | 2 | 47.86
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5321.1
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 186.24
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 523.2
| 利 润 | 元 | 5% |  | 301.53
| 材料补差 | 元 |  |  | 5028.54
| 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 216.69 | 0.12 | 26.0028
| 混凝土管 | m | 48.79 | 100 | 4879
| 柴油 | kg | 4.26 | 29 | 123.54
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 1022.45
| 合 计 | 元 |  |  | 12383.06
| 单 价 | 元 |  |  | 123.83
单价计算表
单价序号 |  |  | 16
项目名称 |  |  | 砌体拆除 机械挖除干砌石
定额编号 |  |  | 30207
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2 | 256
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 771.93 | 0.8 | 617.54
3 | 其他机材费 | % | 617.54 | 5 | 30.88
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 904.42
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 31.65
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 88.93
| 利 润 | 元 | 5% |  | 51.25
| 材料补差 | 元 |  |  | 214.7
| 柴油 | kg | 4.26 | 50.4 | 214.704
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 116.19
| 合 计 | 元 |  |  | 1407.14
| 单 价 | 元 |  |  | 14.07
单价计算表
单价序号 |  |  | 17
项目名称 |  |  | 机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内
定额编号 |  |  | 30007
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 4.5 | 576
2 | 碎石 | m3 | 30 |  | 0
3 | 推土机 功率74kW | 台班 | 544.22 | 0.23 | 125.17
4 | 装载机 斗容1m3 | 台班 | 367.47 | 0.23 | 84.52
5 | 其他机材费 | % | 209.69 | 2 | 4.19
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 789.88
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 27.65
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 77.67
| 利 润 | 元 | 5% |  | 44.76
| 材料补差 | 元 |  |  | 102.88
| 碎石 | m3 | 117.2 | 0
| 柴油 | kg | 4.26 | 24.15 | 102.879
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 93.86
| 合 计 | 元 |  |  | 1136.7
| 单 价 | 元 |  |  | 11.37
单价计算表
单价序号 |  |  | 18
项目名称 |  |  | 干砌块石 挡土墙
定额编号 |  |  | 30013
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 62 | 7936
2 | 块石 | m3 | 60 |  | 0
3 | 其他机材费 | % |  | 1
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 7936
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 277.76
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 780.31
| 利 润 | 元 | 5% |  | 449.7
| 材料补差 | 元
| 块石 | m3 | 101.76 | 0
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 849.94
| 合 计 | 元 |  |  | 10293.71
| 单 价 | 元 |  |  | 102.94
单价计算表
单价序号 |  |  | 19
项目名称 |  |  | 勾缝 勾平缝干砌块石面~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | 30090换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 4.1 | 524.8
2 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 137.02 | 0.78 | 106.88
3 | 其他机材费 | % | 106.88 | 5 | 5.34
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 637.02
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 22.3
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 62.64
| 利 润 | 元 | 5% |  | 36.1
| 材料补差 | 元 |  |  | 169.02
| 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 216.69 | 0.78 | 169.0182
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 83.44
| 合 计 | 元 |  |  | 1010.52
| 单 价 | 元 |  |  | 10.11
单价计算表
单价序号 |  |  | 20
项目名称 |  |  | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40130换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 57.1 | 7308.8
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.42 | 631.68
3 | 铁件 | kg | 6.37 | 30 | 191.1
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 159.43 | 102 | 16261.86
5 | 水 | m3 | 0.78 | 70 | 54.6
6 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 16.49 | 4.8 | 79.15
7 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 102.29 | 1 | 102.29
8 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 1.5 | 303.06
9 | 其他机材费 | % | 17623.74 | 2 | 352.47
10 | 混凝土拌制 | m3 | 31.27 | 102 | 3189.54
11 | 混凝土运输 | m3 | 39.4 | 102 | 4018.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 32493.35
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1137.27
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3194.91
| 利 润 | 元 | 5% |  | 1841.28
| 材料补差 | 元 |  |  | 21808.62
| 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 213.81 | 102 | 21808.62
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5442.79
| 合 计 | 元 |  |  | 65918.22
| 单 价 | 元 |  |  | 659.18
单价计算表
单价序号 |  |  | 21
项目名称 |  |  | 混凝土管铺设 公称直径0.6m~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | 40610换
施工措施
定额单位 |  |  | 100延长米
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 50.3 | 6438.4
2 | 润滑油 | kg | 17.5 | 2.5 | 43.75
3 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 137.02 | 0.15 | 20.55
4 | 混凝土管 | m | 20.97 | 100 | 2097
5 | 水 | m3 | 0.78 | 31.2 | 24.34
6 | 汽车起重机 柴油型 起重量16t | 台班 | 607.33 | 1.15 | 698.43
7 | 卷扬机 起重量5t | 台班 | 157.62 | 0.9 | 141.86
8 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 102.29 | 1.2 | 122.75
9 | 试压泵 2.5MPa | 台班 | 118.94 | 0.3 | 35.68
10 | 其他机材费 | % | 3184.36 | 2 | 63.69
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 9686.45
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 339.03
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 952.42
| 利 润 | 元 | 5% |  | 548.9
| 材料补差 | 元 |  |  | 6500.87
| 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 216.69 | 0.15 | 32.5035
| 混凝土管 | m | 62.92 | 100 | 6292
| 柴油 | kg | 4.26 | 41.4 | 176.364
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 1622.49
| 合 计 | 元 |  |  | 19650.16
| 单 价 | 元 |  |  | 196.5
单价计算表
单价序号 |  |  | 22
项目名称 |  |  | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式(墙身平均厚度≤40cm)~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40188换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 119.7 | 15321.6
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.8 | 1203.2
3 | 钢模板 | kg | 5.2 | 398 | 2069.6
4 | 型钢 | kg | 3.27 | 215 | 703.91
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 127 | 660.4
6 | 铁件 | kg | 6.37 | 493 | 3140.41
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 159.43 | 102 | 16261.86
8 | 水 | m3 | 0.78 | 70 | 54.6
9 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 485 | 0.22 | 106.7
10 | 履带起重机 油动 起重量10t | 台班 | 481.98 | 0.24 | 115.68
11 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 8.9 | 160.73
12 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 3.73 | 753.61
13 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 102.29 | 1.86 | 190.26
14 | 其他机材费 | % | 25420.96 | 1 | 254.21
15 | 混凝土拌制 | m3 | 31.27 | 102 | 3189.54
16 | 混凝土运输 | m3 | 39.4 | 102 | 4018.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 48205.11
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1687.18
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 4739.77
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2731.6
| 材料补差 | 元 |  |  | 21847.47
| 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 213.81 | 102 | 21808.62
| 柴油 | kg | 4.26 | 9.12 | 38.8512
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 7129
| 合 计 | 元 |  |  | 86340.13
| 单 价 | 元 |  |  | 863.4
单价计算表
单价序号 |  |  | 23
项目名称 |  |  | 塑料排水管埋设 有反滤包
定额编号 |  |  | 30222
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 6.4 | 819.2
2 | 塑料管 | m |  | 102
3 | 土工布 | m2 | 3.45 | 45 | 155.25
4 | 碎石 | m3 | 30 | 1.8 | 54
5 | 其他机材费 | % | 209.25 | 1 | 2.09
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1030.54
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 36.07
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 101.33
| 利 润 | 元 | 5% |  | 58.4
| 材料补差 | 元 |  |  | 210.96
| 碎石 | m3 | 117.2 | 1.8 | 210.96
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 129.36
| 合 计 | 元 |  |  | 1566.66
| 单 价 | 元 |  |  | 15.67
单价计算表
单价序号 |  |  | 24
项目名称 |  |  | 室外塑料排水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）100
定额编号 |  |  | [安装]10-1-98
施工措施
定额单位 |  |  | 10m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 128 | 0.42 | 54.27
2 | 锯条 | 根 | 0.66 | 0.55 | 0.36
3 | PE管 | m | 35.37 | 9.93 | 351.22
4 | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1.83 | 1.87
5 | 水 | m3 | 0.78 | 0.13 | 0.1
6 | 塑料排水管热熔直接 | 个 | 32.16 | 2.24 | 72.04
7 | 热熔焊机 | 台班 | 18.38 | 0.1 | 1.76
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 481.62
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 16.86
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 47.36
| 利 润 | 元 | 5% |  | 27.29
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 51.58
| 合 计 | 元 |  |  | 624.71
| 单 价 | 元 |  |  | 62.47
单价计算表
单价序号 |  |  | 25
项目名称 |  |  | 浆砌块石 挡土墙~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | 30030换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 86.8 | 11110.4
2 | 块石 | m3 | 60 |  | 0
3 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 137.02 | 34.4 | 4713.49
4 | 砂浆搅拌机 | 台班 | 148.96 | 1.6 | 238.34
5 | 双胶轮车 | 台班 | 3.77 | 18 | 67.86
6 | 其他机材费 | % | 5019.68 | 0.5 | 25.1
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 16155.19
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 565.43
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 1588.46
| 利 润 | 元 | 5% |  | 915.45
| 材料补差 | 元 |  |  | 7454.14
| 块石 | m3 | 101.76 | 0
| 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 216.69 | 34.4 | 7454.136
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 2401.08
| 合 计 | 元 |  |  | 29079.75
| 单 价 | 元 |  |  | 290.8
单价计算表
单价序号 |  |  | 26
项目名称 |  |  | 混凝土护坡 厚度≤10cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40173换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 128.9 | 16499.2
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1.8 | 2707.2
3 | 铁件 | kg | 6.37 | 80 | 509.6
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 159.43 | 102 | 16261.86
5 | 水 | m3 | 0.78 | 100 | 78
6 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 16.49 | 7.6 | 125.32
7 | 其他机材费 | % | 19681.98 | 2 | 393.64
8 | 混凝土拌制 | m3 | 31.27 | 102 | 3189.54
9 | 混凝土运输 | m3 | 39.4 | 102 | 4018.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 43783.16
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1532.41
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 4304.98
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2481.03
| 材料补差 | 元 |  |  | 21808.62
| 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 213.81 | 102 | 21808.62
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 6651.92
| 合 计 | 元 |  |  | 80562.12
| 单 价 | 元 |  |  | 805.62
单价计算表
单价序号 |  |  | 27
项目名称 |  |  | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内)0.2
定额编号 |  |  | [安装]1-8-1
施工措施
定额单位 |  |  | 台
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 128 | 1.98 | 253.82
2 | 热轧薄钢板 | kg | 3.27 | 0.2 | 0.65
3 | 紫铜板 | kg | 69.03 | 0.05 | 3.45
4 | 低碳钢焊条 | kg | 4.74 | 0.1 | 0.47
5 | 砂纸 | 张 | 0.52 | 2 | 1.04
6 | 金属滤网 | m2 | 15.95 | 0.06 | 1
7 | 平垫铁 | kg | 3.78 | 4.5 | 17.01
8 | 斜垫铁 | kg | 8.62 | 4.46 | 38.48
9 | 木板 | m3 | 1667 |  | 5
10 | 机油 | kg | 2.91 | 0.41 | 1.19
11 | 煤油 | kg | 3.79 | 0.56 | 2.12
12 | 黄油钙基脂 | kg | 9.66 | 0.15 | 1.45
13 | 乙炔气 | kg | 7.6 | 0.05 | 0.34
14 | 氧气 | m3 | 3 | 0.13 | 0.4
15 | 石棉板衬垫 | kg | 51.72 | 0.13 | 6.47
16 | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 2.36 | 2.41
17 | 80BZ-15水泵 | 台 | 3500 | 1 | 3500
18 | 弧焊机 综合 | 台班 | 66.69 | 0.07 | 4.67
19 | 叉式起重机 | 台班 | 344.86 | 0.07 | 24.14
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 3864.12
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 135.24
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 379.94
| 利 润 | 元 | 5% |  | 218.97
| 材料补差 | 元 |  |  | 8.25
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 414.59
| 合 计 | 元 |  |  | 5021.11
| 单 价 | 元 |  |  | 5021.11
单价计算表
单价序号 |  |  | 28
项目名称 |  |  | 焊接法兰、阀门安装 公称直径 （mm 以内）100
定额编号 |  |  | [市政]7-609
施工措施
定额单位 |  |  | 个
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 128 | 0.4 | 50.94
2 | 石棉橡胶板 | kg | 5.86 | 0.17 | 1
3 | Z45T-10闸阀 | 个 | 568 | 1 | 568
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 619.94
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 21.7
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 60.96
| 利 润 | 元 | 5% |  | 35.13
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 66.4
| 合 计 | 元 |  |  | 804.13
| 单 价 | 元 |  |  | 804.13
单价计算表
单价序号 |  |  | 29
项目名称 |  |  | 焊接法兰、阀门安装 公称直径 （mm 以内）100
定额编号 |  |  | [市政]7-609
施工措施
定额单位 |  |  | 个
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 128 | 0.4 | 50.94
2 | 石棉橡胶板 | kg | 5.86 | 0.17 | 1
3 | DH77X-16Q止回阀 | 个 | 246 | 1 | 246
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 297.94
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 10.43
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 29.3
| 利 润 | 元 | 5% |  | 16.88
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 31.91
| 合 计 | 元 |  |  | 386.46
| 单 价 | 元 |  |  | 386.46
单价计算表
单价序号 |  |  | 30
项目名称 |  |  | 室外钢管(焊接) 公称直径 （mm以内）80
定额编号 |  |  | [安装]10-1-16
施工措施
定额单位 |  |  | 10m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 128 | 0.52 | 66.05
2 | 热轧薄钢板 | kg | 3.27 | 0.09 | 0.28
3 | 低碳钢焊条 | kg | 4.74 | 0.34 | 1.59
4 | 尼龙砂轮片 | 片 | 1.29 | 0.37 | 0.48
5 | 尼龙砂轮片 | 片 | 8.19 | 0.03 | 0.25
6 | 乙炔气 | kg | 7.6 | 0.14 | 1.06
7 | 氧气 | m3 | 3 | 0.42 | 1.26
8 | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 2.23 | 2.27
9 | 水 | m3 | 0.78 | 0.2 | 0.16
10 | 钢管 | m | 35.63 | 10.15 | 361.61
11 | 给水室外钢管焊接管件 | 个 | 9.5 | 0.35 | 3.33
12 | 砂轮切割机 | 台班 | 26.83 | 0.01 | 0.27
13 | 电焊机 （综合） | 台班 | 115 | 0.19 | 22.2
14 | 电动弯管机 | 台班 | 83.71 | 0.02 | 1.26
15 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 18.23 | 0.02 | 0.35
16 | 试压泵 | 台班 | 19.73 |  | 0.04
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 462.45
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 16.19
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 45.47
| 利 润 | 元 | 5% |  | 26.21
| 材料补差 | 元 |  |  | 0.45
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 49.57
| 合 计 | 元 |  |  | 600.34
| 单 价 | 元 |  |  | 60.03
单价计算表
单价序号 |  |  | 31
项目名称 |  |  | 碳钢平焊法兰安装 公称直径（mm以内）80
定额编号 |  |  | [安装]10-2-123
施工措施
定额单位 |  |  | 副
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 128 | 0.22 | 28.29
2 | 石棉橡胶板 | kg | 5.26 | 0.11 | 0.58
3 | 六角带帽螺栓 | 套 | 1.11 | 8.24 | 9.15
4 | 低碳钢焊条 | kg | 4.74 | 0.25 | 1.17
5 | 机油 | kg | 2.91 | 0.08 | 0.24
6 | 清油 | kg | 14.22 | 0.02 | 0.28
7 | 乙炔气 | kg | 7.6 | 0.01 | 0.05
8 | 氧气 | m3 | 3 | 0.02 | 0.05
9 | 碳钢平焊法兰 | 片 | 59.28 | 2 | 118.56
10 | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 0.23 | 0.23
11 | 电焊机 （综合） | 台班 | 115 | 0.1 | 11.96
12 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 18.23 | 0.01 | 0.18
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 170.74
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 5.98
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 16.79
| 利 润 | 元 | 5% |  | 9.68
| 材料补差 | 元 |  |  | 0.24
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 18.31
| 合 计 | 元 |  |  | 221.74
| 单 价 | 元 |  |  | 221.74
单价计算表
单价序号 |  |  | 32
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面
定额编号 |  |  | 30002
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 28.3 | 3622.4
2 | 碎石 | m3 | 30 | 113 | 3390
3 | 双胶轮车 | 台班 | 3.77 | 25 | 94.25
4 | 其他机材费 | % | 3484.25 | 1 | 34.84
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 7141.49
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 249.95
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 702.19
| 利 润 | 元 | 5% |  | 404.68
| 材料补差 | 元 |  |  | 13243.6
| 碎石 | m3 | 117.2 | 113 | 13243.6
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 1956.77
| 合 计 | 元 |  |  | 23698.68
| 单 价 | 元 |  |  | 236.99
单价计算表
单价序号 |  |  | 33
项目名称 |  |  | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤15cm~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40129换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 73.4 | 9395.2
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.47 | 706.88
3 | 铁件 | kg | 6.37 | 50 | 318.5
4 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 168.73 | 102 | 17210.46
5 | 水 | m3 | 0.78 | 70 | 54.6
6 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 16.49 | 5.2 | 85.75
7 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 102.29 | 1 | 102.29
8 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 2 | 404.08
9 | 其他机材费 | % | 18882.56 | 2 | 377.65
10 | 混凝土拌制 | m3 | 31.27 | 102 | 3189.54
11 | 混凝土运输 | m3 | 39.4 | 102 | 4018.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 35863.75
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1255.23
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3526.3
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2032.26
| 材料补差 | 元 |  |  | 21595.44
| 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 211.72 | 102 | 21595.44
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5784.57
| 合 计 | 元 |  |  | 70057.55
| 单 价 | 元 |  |  | 700.58
单价计算表
单价序号 |  |  | 34
项目名称 |  |  | 砌砖 水井~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | 30085换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 122 | 15616
2 | 标准砖 | 块 | 0.41 | 54300 | 22105.53
3 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 137.02 | 26.9 | 3685.84
4 | 砂浆搅拌机 | 台班 | 148.96 | 1.4 | 208.54
5 | 其他机材费 | % | 25999.91 | 1 | 260
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 41875.91
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1465.66
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 4117.45
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2372.95
| 材料补差 | 元 |  |  | 5828.96
| 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 216.69 | 26.9 | 5828.961
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5009.48
| 合 计 | 元 |  |  | 60670.41
| 单 价 | 元 |  |  | 606.7
单价计算表
单价序号 |  |  | 35
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 其他小型结构~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40249换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 132.6 | 16972.8
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1.75 | 2632
3 | 铁件 | kg | 6.37 | 90 | 573.3
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 159.43 | 102 | 16261.86
5 | 水 | m3 | 0.78 | 100 | 78
6 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 12 | 216.72
7 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 2.5 | 505.1
8 | 其他机材费 | % | 20266.98 | 2 | 405.34
9 | 混凝土拌制 | m3 | 31.27 | 102 | 3189.54
10 | 混凝土运输 | m3 | 39.4 | 102 | 4018.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 44853.46
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1569.87
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 4410.22
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2541.68
| 材料补差 | 元 |  |  | 21808.62
| 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 213.81 | 102 | 21808.62
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 6766.55
| 合 计 | 元 |  |  | 81950.4
| 单 价 | 元 |  |  | 819.5
单价计算表
单价序号 |  |  | 36
项目名称 |  |  | 检查井盖铸铁井盖安装~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | [市政]6-275换
施工措施
定额单位 |  |  | 10套
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 128 | 2.95 | 378.11
2 | 煤焦油沥青漆 | kg | 7.51 | 4.92 | 36.95
3 | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 1.44 | 1.47
4 | 铸铁检查井盖 | 套 | 247 | 10 | 2470
5 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 137.02 | 0.28 | 38.91
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 2925.44
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 102.39
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 287.64
| 利 润 | 元 | 5% |  | 165.77
| 材料补差 | 元 |  |  | 61.54
| 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 216.69 | 0.284 | 61.53996
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 318.85
| 合 计 | 元 |  |  | 3861.63
| 单 价 | 元 |  |  | 386.16